Řízení projektu řídicího systému

1. Fáze projektu

| Input | 1. Zadávací dokumentace | Output |
| --- | --- | --- |
| smlouva popis technologie technologické schéma know-how referenční projekty | 1.1. Definice cílů projektu vypracování alternativních řešení požadavky rámcové podmínky místní podmínky KDO: projektant, technolog, projektant ASŘ, výroba, provoz NÁROČNOST: 1% | úvodní specifikace: definice úkolů a cílů dispoziční uspořádání a infrastruktura popis technologického zařízení popis technologických procesů relevantní zákony, normy a předpisy stupeň automatizace požadavky na spolehlivost a pohotovost zařízení požadavky na bezpečnost požadavky na energie okolní podmínky řídicí funkce jmenovité světlosti a tlaky, média, materiály |
| úvodní specifikace | 1.2. Předběžný odhad investičních nákladů | přesnost (30% |
| Input | 2. Projektová příprava | Output |
| úvodní specifikace | 2.1. Návrh koncepce automatizace alternativy, návrh řešení bezpečnostní analýza (I. stupeň) vyhodnocení ekonomických parametrů úvodní časový harmonogram volba koncepčního řešení KDO: projektant, technolog, projektant ASŘ, výroba, provoz NÁROČNOST: 6% | koncepční řešení: dispozice, náklady, termíny, bezpečnostní kritéria Požadavky Systém značení Technologie kvalita produktů provozní režimy potenciál optimalizací specifické podmínky Požadavky na řízení procesu pohotovost zařízení bezpečnost flexibilita kvalita produktů procesní podmínky a ukazatele Vnější vlivy pomocné energie prostorové podmínky údržba Budoucí rozvoj Technika velíny rozvodny proces |
| koncepční řešení | 2.1. Odhad investičních nákladů | přesnost (10-20% |

| Input | 3. Základní návrh | Output |
| --- | --- | --- |
| koncepční řešení | 3.1. Definice funkcí ASŘ zapracování měřicích míst do P&ID bezpečnostní analýza (II. stupeň) definice a klasifikace měřicích míst relevantních z pohledu bezpečnosti a kvality vypracování logických diagramů vypracování standardů upřesnění detailů zpracování dokumentace KDO: projektant, projektant ASŘ NÁROČNOST: 10% | návrh standardu projektové dokumentace P&ID údajové listy specifikace ŘS (user requirement / detail specification): regulace, řízení, ovládání, pozorování, blokování, řídicí systém, technologické jednotky, rozhraní, napájení logické diagramy bezpečnostní funkce blokovací tabulky seznam alarmů |
| technologické schema P&ID údajové listy | 3.2. Procesní parametry doplnění údajových listů KDO: projektant, projektant ASŘ, výroba, provoz NÁROČNOST: 5% | rozšířené údajové listy specifikace |
| konečná specifikace ŘS P&ID údajové listy bezpečnostní funkce | 3.3. Příprava realizace určení typu přístroje a jeho funkce požadavky na instalaci a infrastrukturu KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: 3% | údajové listy energetická bilance spotřebičů pomocné energie pro instrumentaci kusovník ŘS kusovník přístrojů a materiálu dispoziční uspořádání požadavky na instalaci požadavky na infrastrukturu určení rozsahu montážních a inženýrských prací |
| konečná specifikace ŘS P&ID kusovník ŘS kusovník přístrojů a materiálu energetická bilance spotřebičů požadavky na instalaci požadavky na infrastrukturu energetická bilance spotřebičů napájení přístrojů | 3.4. Odhad investičních nákladů | přesnost (5-10% |

| Input | 4. Podrobný návrh | Output |
| --- | --- | --- |
| konečná specifikace ŘS P&ID údajové listy | 4.1. Definice přístrojů připojení k procesu, umístění specifikace přístrojů rozeslání poptávek definice typu přístroje, dodavatel, výrobce KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: 5% | doplněné údajové listy seznamy přístrojů specifikace přístrojů kusovníky |
| situační výkres objektu dispozice rozmístění zařízení výkresy aparátů konečná specifikace ŘS doplněné údajové listy požadavky na centrální instalace kusovníky pomocné zdroje energie | 4.2. Instalační rozvody dispozice rozmístění řídicích center, panelú, ovládacích pultů, rozvodných skříní, apod. specifikace instalčního materiálu rozeslání poptávek definice typu přístroje, výrobce, dodavatel KDO: projektant ASŘ, provozovatel NÁROČNOST: 8% | napájení elektrickým proudem napájení stlačeným vzduchem rozšířené situační výkresy dispozice rozmístění kusovníky |
| údajové listy koncepce ŘS specifikace ŘS koncepce ovládání a pozorování technologického procesu logické diagramy | 4.3. Specifikace řídicího systému upřesnění struktury ŘS rozeslání poptávek definice typu přístroje, dodavatel, výrobce definice ovládání a pozorování technologického procesu KDO: projektant ASŘ, provozovatel NÁROČNOST: 5% | rozšířená specifikace ŘS (detail specification) podklady pro konfiguraci a programování ŘS |
| P&ID údajové listy dispozice rozmístění rozhraní autonomních systémů | 4.4. Zapojení přístrojů definice rozhraní pro připojení technologických jednotek, agregátů, autonomních ŘS dodavatelů třetích stran KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: 8% | schemata zapojení |
| údajové listy specifikace ŘS standardy | 4.5. Logické diagramy standardní funkční bloky a jejich propojení standardy pro daný typ měřicího místa logický diagram pro každé měřicí místo KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: 10% | MaR logické diagramy (mohou být součástí schemat zapojení) |
| údajové listy schemata zapojení seznam přístrojů kusovníky situační výkres objektu dispozice rozmístění zařízení výkresy aparátů specifikace výrobce | 4.6. Podklady pro montáž Instalační plán poptávka montážních prací KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: 9% | Dokumentace obsahuje: seznam přístrojů seznam materiálu seznam kabelů svorkovnicové schema kabelové schema dispozice rozmístění řídicích center, velínú a rozvoden schema uspořádání rozvaděče schema zapojení rozvaděče montážní postupy |

| Input | 5. Realizace | Output |
| --- | --- | --- |
| údajové listy specifikace přístrojů seznam přístrojů rozšířená specifikace ŘS (detail specification) podklady pro konfiguraci ŘS a vypracování aplikačního SW | 5.1. Vystavení objednávek uzavření smluv na dodávky materiálu a služeb KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: 2% | odběratelská kupní smlouva seznam dodavatelů |
| oddělení nákupu interní a externí (procurement) dodací listy osvědčení, certifikáty | 5.2. Potvrzení dodávek koordinace s oddělením nákupu skladování, dodávky na stavbu KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: 1% | dodané přístroje dodaný SW (OS, licence, firmware, apod.) |
| podklady pro konfiguraci ŘS a vypracování aplikačního SW rozšířená specifikace ŘS (detail specification) logické diagramy (problémově orientované) MaR logické diagramy | 5.3. Konfigurace systému vypracování algoritmů řízení, specifických pro danný řidící systém konfigurace HW, HMI, Batch, apod. FAT KDO: projektant ASŘ, specialisti ASŘ NÁROČNOST: 10% | programový kod na datovém nosiči, připravený pro nahrání do systému specifická dokumentace ŘS uživatelská příručka FAT protokol |
| podklady pro montáž | 5.4. Příprava realizace odhad materiálu odhad výkonů příprava staveniště KDO: projektant ASŘ, montážní organizace NÁROČNOST: 1% | montážní deník |
| podklady pro montáž montážní deník časový harmonogram prací seznam dodavatelů | 5.5. Dozor KDO: projektant ASŘ, dozor ASŘ, provozovatel NÁROČNOST: 4% | oprávnění k provádění prací aktualizace dokumentace |
| schemata zapojení logické diagramy (problémově orientované) MaR logické diagramy údajové listy P&ID podklady pro montáž specifická dokumentace ŘS | 5.6. Komplexní zkoušky test měřicích okruhů (loop-check) test fukcí ASŘ protokolování průběhu testů KDO: projektant ASŘ, provozovatel, údžba ASŘ NÁROČNOST: 6% | protokoly o provedených zkouškách SAT protokol |

| Input | 6. Uvedení do provozu | Output |
| --- | --- | --- |
| dokumentace zařízení návody k obsluze provozní příručka | 6.1. Zaškolení obsluhy Vyškolení operátorů a obsluhy zařízení KDO: projektant ASŘ, provozovatel NÁROČNOST: 1% |  |
| dokumentace zařízení | 6.2. Optimalizace optimalizace parametrů optimalizace procesů KDO: projektant ASŘ, provozovatel NÁROČNOST: 1% | aktualizace dokumentace |
| aktualizovaná dokumentace | 6.3. Revize dokumentace zapracování změn do originální dokumentace KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: 2% | dokumentace skutečného provedení |
| dokumentace skutečného provedení | 6.4. Předání dokumentace vypracování předávacího protokolu zápis nedodělků KDO: projektant ASŘ, provozovatel NÁROČNOST: 2% | předávací protokol |
| Input | 7. Uzavření projektu | Output |
| specifikace ŘS (detail specifikation) průvodní projektová dokumentace | 7.1. Závěrečná zpráva podchycení zvláštností projektu evidence navýšení a snížení evidence odchylek KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: zanedbatelné | závěrečná zpráva |
| kalkulace skutečné náklady | 7.2. Kalkulace skutečných nákladů sumarizace projektových nákladů zdůvodnění odchylek KDO: projektant ASŘ NÁROČNOST: zanedbatelné | výsledná kalkulace |

2. Časová náročnost

| 1. Zadávací podklady | 1 % |
| --- | --- |
|  | 1.1. Definice cílů projektu | 1 % |
|  | 1.2. Předběžný odhad investičních nákladů | - |
| 2. Projektová příprava | 6 % |
|  | 2.1. Návrh koncepce automatizace | 6 % |
|  | 2.2. Odhad investičních nákladů | - |
| 3. Basic design | 19 % |
|  | 3.1. Definice funkcí ASŘ | 10 % |
|  | 3.2. Procesní parametry | 5 % |
|  | 3.3. Příprava realizace | 3 % |
|  | 3.4. Odhad investičních nákladů | 1 % |
| 4. Detail design | 45 % |
|  | 4.1. Definice přístrojů | 5 % |
|  | 4.2. Instalační rozvody | 8 % |
|  | 4.3. Specifikace řídicího systému | 5 % |
|  | 4.4. Zapojení přístrojů | 8 % |
|  | 4.5. Logické diagramy | 10 % |
|  | 4.6. Podklady pro montáž | 9 % |
| 5. Realizace | 24 % |
|  | 5.1. Vystavení objednávek | 2 % |
|  | 5.2. Potvrzení dodávek | 1 % |
|  | 5.3. Konfigurace systému | 10 % |
|  | 5.4. Příprava realizace | 1 % |
|  | 5.5. Dozor | 4 % |
|  | 5.6. Komplexní zkoušky | 6 % |
| 6. Uvedení do provozu | 4 % |
|  | 6.1. Zaškolení obsluhy | 1 % |
|  | 6.2. Optimalizace | 1 % |
|  | 6.3. Revize dokumentace | 2 % |
|  | 6.4. Předání dokumentace | - |
| 7. Uzavření projektu | 1 % |
|  | 7.1. Závěrečná zpráva | - |
|  | 7.2. Kalkulace skutečných nákladů | - |
| Celkem: | 100 % |

3. Řízení jakosti

| Fáze projektu | Činnosti | Vznik chyby | Vliv chyby | Zjištění chyby | Pravděpodobnost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Zadávací podklady | 1.1. Definice cílů projektu | 0,6 | 1 | 0,6 | 0,36 | X |
|  | 1.2. Předběžný odhad investičních nákladů | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,05 |  |
| 2. Projektová příprava | 2.1. Návrh koncepce automatizace | 1 | 1 | 0,8 | 0,8 | X |
|  | 2.2. Odhad investičních nákladů | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,07 |  |
| 3. Basic design | 3.1. Definice funkcí ASŘ | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,38 | X |
|  | 3.2. Procesní parametry | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,19 |  |
|  | 3.3. Příprava realizace | 0,8 | 1 | 0,4 | 0,32 | X |
|  | 3.4. Odhad investičních nákladů | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,19 |  |
| 4. Detail design | 4.1. Definice přístrojů | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,29 | X |
|  | 4.2. Instalační rozvody | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,19 |  |
|  | 4.3. Specifikace řídicího systému | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,29 | X |
|  | 4.4. Zapojení přístrojů | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,03 |  |
|  | 4.5. Logické diagramy | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,14 |  |
|  | 4.6. Podklady pro montáž | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,14 |  |
| 5. Realizace | 5.1. Vystavení objednávek | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,19 |  |
|  | 5.2. Potvrzení dodávek | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,02 |  |
|  | 5.3. Konfigurace systému | 1 | 0,6 | 0,6 | 0,36 | x |
|  | 5.4. Příprava realizace | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,13 |  |
|  | 5.5. Dozor | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |  |
|  | 5.6. Komplexní zkoušky | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,14 |  |
| 6. Uvedení do provozu | 6.1. Zaškolení obsluhy | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 0,13 |  |
|  | 6.2. Optimalizace | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,19 |  |
|  | 6.3. Revize dokumentace | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,04 |  |
|  | 6.4. Předání dokumentace | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,04 |  |
| 7. Uzavření projektu | 7.1. Závěrečná zpráva | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,04 |  |
|  | 7.2. Kalkulace skutečných nákladů | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,01 |  |

| Pravděpodobnost |
| --- |
| Vznik chyby |  |
|  | zřídka | 0,2 |
|  |  | 0,4 |
|  | průměrně | 0,6 |
|  |  | 0,8 |
|  | často | 1 |
| Vliv chyby |  |
|  | minimální vliv na funkčnost, náklady a termíny | 0,2 |
|  |  | 0,4 |
|  | průměrný vliv na funkčnost, náklady a termíny | 0,6 |
|  |  | 0,8 |
|  | veliký vliv na funkčnost, náklady a termíny | 1 |
| Zjištění chyby |  |
|  | Chyba zjištěna v dalších etapách projektu | 0,2 |
|  | Chyba zjištěna při montáži | 0,4 |
|  | Chyba zjištěna při uvádění do provozu | 0,6 |
|  | Chyba zjištěna při provozu zařízení | 0,8 |
|  | Chyba zůstane nezjištěna | 1 |