Grafické uživatelské prostředí pro analýzu zvukových záznamů

Zakládací listina (zahájení projektu)

- Charakteristika – realizace algoritmu a vytvoření intuitivního grafického uživatelského rozhraní v systému Matlab pro rozpoznávání řečových signálů. Při práci by měly být využity metody studované metody spektrální analýzy signálů.

- Strategický záměr

  - Splnění studijní povinnosti v předmětu „Projekt programu Inženýrská informatika II“, získání zápočtu.

  - Využití metod zpracování signálů pro praktickou, „neučebnicovou “ úlohu.

- Autoři

  - Jiří Pokorný

  - Jan Krupa

Definice projektu (plánování rozsahu)

- Odůvodnění projektu

  - Splnění studijní povinnosti v předmětu „Projekt programu Inženýrská informatika II.“

  - Využití metod zpracování signálů pro praktickou, „neučebnicovou “ úlohu.

- Požadavky

  - Navržení grafického prostředí pro záznam, vizualizaci a analýzu zvukové nahrávky,

  - návrh způsobu porovnání spekter záznamů pořízených různými mluvčími,

  - vyhodnocení kvality záznamu (výslovnosti).

- Výsledek – program v systému Matlab a dokumentující písemná zpráva.

- Podvýsledky

  - Rešerše

  - Pořízené zvukové záznamy

  - Napsané algoritmy využívající již známé metody zpracování signálů, případně metody nově nastudované

  - Vytvořené grafické uživatelské prostředí

  - Napsaná zpráva

  - Vytvořená prezentace k ústní obhajobě

  - Odevzdání a obhajoba

- Cíle

  - Funkční algoritmus a uživatelsky přívětivé grafické prostředí.

  - Odevzdat na Ústavu počítačové a řídící techniky do 14. května 2007.

- Omezení

  - Časové rozvržení předmětu „Projekt programu Inženýrská informatika II“ čítající dvě hodiny týdně.

  - Dosavadní znalosti v oblasti zpracování signálů.

Podrobný rozpis prací – WBS (definice rozsahu)

- Rešerše

  - Nalezené odkazy

  - Prostudované odkazy

  - Vybrané statě využitelné pro psaní algoritmů

- Pořízené zvukové záznamy

  - Vybraný hardware a software pro pořízení nahrávek

  - Vybraný způsob uložení nahrávek

  - Pořízené nahrávky

- Napsaný algoritmus využívající již známé metody zpracování signálů, případně metody nově nastudované

  - Algoritmus realizující diskrétní Fourierovu transformaci a krátkodobou Fourierovu transformaci, případně číslicovou filtraci.

  - Způsob posouzení spekter získaných Fourierovou transformací

  - Algoritmus realizující dále nastudované metody

  - Vyhodnocena úspěšnost rozpoznání při použití různých metod

- Vytvořené grafické uživatelské prostředí

  - Stanoveny funkce grafického prostředí

  - Náčrt uspořádání prvků v grafickém prostředí

  - Prostředí vytvořené v systému Matlab

- Napsaná zpráva

  - Rozvržené statě, na kterých se budou podílet jednotliví autoři

  - Zpracované výsledky

  - Nakreslené obrázky

  - Kompletní text

- Vytvořená prezentace k ústní obhajobě

  - Rozvržené části, které napíší jednotliví autoři

  - Kompletní prezentace

- Odevzdání a obhajoba

  - Zpráva odevzdána na sekretariátu Ústavu počítačové a řídící techniky

  - Vyzkoušena komunikace do Londýna pro účely ústní obhajoby

  - Vlastní obhajoba

Řízení času

Harmonogram je k dispozici v přiloženém souboru projekt_inin2.mpp.

| Seznam milníků v harmonogramu |
| --- |
| Datum | Název | Popis |
| 17. 5. 2007 | Odevzdání zprávy na sekretariátu Ústavu počítačové a řídící techniky | Dokumentující písemnou zprávu předá Jiří Pokorný osobně na sekretariátu ÚPŘT nejpozději do tohoto data. |
| 17. 5. 2007 | Zápis zápočtu do indexu | Vedoucí semestrálního projektu II zapíše řešitelům do indexu hodnocení. Projekt je tímto dokončen. |

Řízení pracovníků

- Projektové role:

  - Jiří Pokorný

    - odpovědnost za konkrétní podúlohy dle specifikace ve WBS

    - odpovědnost za včasné odevzdání projektu

    - odpovědnost za řádnou obhajobu před komisí

  - Jan Krupa

    - odpovědnost za konkrétní podúlohy dle specifikace ve WBS

  - Prof. Procházka

    - vedoucí projektu, konzultace, specifikace požadavků na projekt

  - Ing. Hošťálková

    - vedoucí projektu, konzultace, konečné hodnocení projektu

Řízení komunikace

- Komunikace mezi řešiteli projektu bude probíhat telefonicky, dále prostřednictvím emailu a instant messengeru a to vždy při započetí nové aktivity nebo v případě potřeby.

- Jiří Pokorný zkonzultuje a předvede prozatímní výsledky práce každý týden u Prof. Procházky. O podrobnostech bude informovat Jana Krupu do Londýna.

Řízení kvality

- Program musí disponovat funkcemi, které specifikoval vedoucím projektu.

- Matlabovský kód programu musí být plně validní.

- Písemná zpráva k projektu musí mít předepsaný počet stran a strukturou musí odpovídat požadavkům vedoucího práce.

- Prezentace musí shrnout nejdůležitější body projektu a musí být navržena tak, aby trvala 10 až 15 minut.

Řízení rizik

- Komunikace mezi řešiteli projektu

  - Pravděpodobnost výskytu: velmi vysoká

  - Vliv na projekt: zásadní

  - Minimalizace rizika: řešitelé projektu se dohodnou na dalším postupu vždy po dokončení každé úlohy a před započetím následující další úlohy. V případě nedodržení termínu se o tom vzájemně informují.

- Synchronizace výsledků projektu mezi řešiteli

  - Pravděpodobnost výskytu: stoprocentní

  - Vliv na projekt: zásadní

  - Minimalizace rizika: všechny zdrojové kódy, části dokumentace či jiné soubory budou řešitelé ukládat na vyhrazený FTP server.

- Úspěšnost programu při rozpoznávání záznamů

  - Pravděpodobnost výskytu: vysoká

  - Vliv na projekt: viditelný

  - Minimalizace rizika: účelem je sestavit program pro rozpoznávání slov dle 3 až 5 vzorů s maximální možnou úspěšností, jakou lze dosáhnout při použití nám známých metod zpracování signálů.

- Dodržení termínu odevzdání

  - Pravděpodobnost výskytu: nízká

  - Vliv na projekt: zásadní

  - Minimalizace: dodržení termínu specifikovaných ve WBS, při zpoždění se řešitelé dohodnou na dalším postupu, případně přehodnotí následující aktivity.