**MS Project – okruhy znalostí 2019**

1. Základní ovládání, objekty na pracovní ploše
2. Zákulisní pohled s informacemi o projektu, statistika
3. Panely nástrojů: úkol, zdroje, projekt, zobrazení, formát, menu seznam pohledů
4. Ganttův diagram vlevo zadávací tabulka, vpravo graficky
5. Tabulky: seznam úkolů, seznam zdrojů, použití zdrojů, použití úkolů, (přístup přes další zobrazení)
6. Formulář úlohy (zobrazení/rozdělené zobrazení/podrobnosti)
7. Zahájení projektu: (projekt/vlastnosti/informace o projektu)
8. Kalendáře: základní kalendář, kalendáře zdrojů – nastavení pracovního a nepracovního času
9. Seznam úloh, úlohy rozvrhované ručně a automaticky, délka trvání úlohy, nastavení milníků, souhrnné úkoly odsazováním, celý projekt – nultá souhrnná úloha=souhrnná úloha projektu
10. Závislosti mezi úlohami (FS, SS), vytvoření v Ganttově diagramu ikonou link, v tabulce úloh, myší
11. Zdroje – specifikace v tabulce seznam zdrojů, maximální kapacita pracovního zdroje, tarify
12. Přiřazování zdrojů úlohám přes formulář Přiřazování zdrojů a tabulku v Ganttově diagramu, podrobný pohled na úlohy a jejich zdroje přes Formulář úkolů
13. Počáteční přiřazení jednoho zdroje, dvou zdrojů, počáteční množství práce na úloze, dodatečné přiřazování zdrojů, základní vzorec pro rozvrhování: trvání x jednotky = práce
14. Využití nabídky Seznam akcí k přesnému určení akce při změnách zdrojů u úloh
15. Základní informace o stavu projektu: na časové osy, ze souhrnné úlohy projektu (s indexem 0)
16. Využívání konečných a periodických úkolů
17. Kritická cesta, využití souhrnných úkolů při práci s časovými rezervami
18. Kapacity zdrojů a řešení jejich případné přetíženosti, tabulka Používání zdrojů
19. Omezení úloh, pružná, nepružná, mírná, jejich použití
20. Sledování plnění plánu při provádění projektu podle směrného plánu
21. Aktualizace projektu splněním ke dni a procenty splnění úlohy
22. Aktualizace úloh, když nejsou v souladu s plánem, formulář Aktualizovat úkoly