MS Project – okruhy znalostí 2019

- Základní ovládání, objekty na pracovní ploše

- Zákulisní pohled s informacemi o projektu, statistika

- Panely nástrojů: úkol, zdroje, projekt, zobrazení, formát, menu seznam pohledů

- Ganttův diagram vlevo zadávací tabulka, vpravo graficky

- Tabulky: seznam úkolů, seznam zdrojů, použití zdrojů, použití úkolů, (přístup přes další zobrazení)

- Formulář úlohy (zobrazení/rozdělené zobrazení/podrobnosti)

- Zahájení projektu: (projekt/vlastnosti/informace o projektu)

- Kalendáře: základní kalendář, kalendáře zdrojů – nastavení pracovního a nepracovního času

- Seznam úloh, úlohy rozvrhované ručně a automaticky, délka trvání úlohy, nastavení milníků, souhrnné úkoly odsazováním, celý projekt – nultá souhrnná úloha=souhrnná úloha projektu

- Závislosti mezi úlohami (FS, SS), vytvoření v Ganttově diagramu ikonou link, v tabulce úloh, myší

- Zdroje – specifikace v tabulce seznam zdrojů, maximální kapacita pracovního zdroje, tarify

- Přiřazování zdrojů úlohám přes formulář Přiřazování zdrojů a tabulku v Ganttově diagramu, podrobný pohled na úlohy a jejich zdroje přes Formulář úkolů

- Počáteční přiřazení jednoho zdroje, dvou zdrojů, počáteční množství práce na úloze, dodatečné přiřazování zdrojů, základní vzorec pro rozvrhování: trvání x jednotky = práce

- Využití nabídky Seznam akcí k přesnému určení akce při změnách zdrojů u úloh

- Základní informace o stavu projektu: na časové osy, ze souhrnné úlohy projektu (s indexem 0)

- Využívání konečných a periodických úkolů

- Kritická cesta, využití souhrnných úkolů při práci s časovými rezervami

- Kapacity zdrojů a řešení jejich případné přetíženosti, tabulka Používání zdrojů

- Omezení úloh, pružná, nepružná, mírná, jejich použití

- Sledování plnění plánu při provádění projektu podle směrného plánu

- Aktualizace projektu splněním ke dni a procenty splnění úlohy

- Aktualizace úloh, když nejsou v souladu s plánem, formulář Aktualizovat úkoly