## Slide 1: Řízení projektů
Agilní metody vývoje softwaru
Agilní řízení projektů

## Slide 2: Důvody k zavádění nových metod
Agilní = „schopný rychlé reakce na
proměnlivé vnější prostředí“
Ne: když přesná specifikace, úplné zadání
Ano: - zákazník nemá přesnou představu o tom, co požaduje
- pravděpodobné velké množství změn rozsahu během projektu

## Slide 3: Vhodné pro:
Rychle se měnící prostředí
Požadavky a rozsah je obtížné definovat na začátku projektu
Lze definovat malé výsledky, které již mohou zákazníci přímo využívat
Agilní metody = skupina metod, které prověřují správnost produktu cestou:
  rychlého vývoje
  předložení zákazníkovi
  zpětné vazby vedoucí k úpravě produktu
Notes: Př.: kuchyně při stěhování, modul e-shopu do webu

## Slide 4: Tradiční vs. agilní metody
Tradiční
Implementujeme pro dnešek, navrhujeme pro zítřek
Agilní
Implementujeme pro dnešek, navrhujeme pro úspěšnou implementaci
funkcionalita
čas
zdroje
funkcionalita
čas
zdroje
fixní
proměnné
Notes: Tradičně: Vše se odvíjí od specifikace požadavků, tj. na prvním místě rozsah. Velmi často dochází k navyšování nákladů a ke zpožďování projektu
Agilně: Zahajován jen s velmi hrubou představou o konkrétní podobě výsledného produktu (ale jasný cílový stav), případně požadavky bývají doplňovány a měněny. Proto agilní projekt má od začátku pevně stanovený čas a rozpočet. Cílem je, aby za těchto omezení přinesl co největší hodnotu.

## Slide 5: Agilní metody - základní principy
Inkrementální vývoj, dodávky dílčími ucelenými hodnotnými přírůstky
Iterativní postup po krátkých fázích
Multifunkční týmy s přímou osobní komunikací
Trvalá komunikace se zákazníkem
Pravidelná revize požadavků (rozsah)
Notes: Iterativní postup: fáze stejné délky 2 týdny, max. 4 týdny
Multifunkční týmy: např.: programátoři a testeři pracují současně a ne až po vytvoření kompletního kódu, viz také přípravu kuchyně při stěhování
Komunikace se zákazníkem: zákazník pravidelně poskytuje zpětnou vazbu k projektu, dílčím výsledkům, průběžně upřesňuje požadavky

## Slide 6: Kvalita a rychlost
Důraz na spojení se zákazníkem, člen týmu
Přímá a osobní komunikace v týmu
Omezení doby na analýzu a návrh
Důraz na implementaci (integrace a, n, i, t)
Pravidelné vyvíjení prototypů
Zpětná vazba
Odvaha zapracovávat změny
Velmi důsledné a průběžné testování

## Slide 7: Manifest agilního vývoje softwaru
Základní teze:
  jedinou jistotou je změna, proto je nutné být na ni připraven
  přijmutí změny je mnohem efektivnější než snaha jí zabránit
Preference:
  individualitám a komunikaci (před procesy a nástroji)
  provozuschopnému softwaru (před obsáhlou dokumentací)
  spolupráci se zákazníkem (před uzavíráním smluv)
  reakce na změnu (před striktním plněním plánu)
Jednoduchost: Occamova břitva neměla by být předpokládána existence více věcí, než jsou absolutně nezbytné.

## Slide 8: Metoda Scrum
Iterace – „sprint“ (etapa)
Produktový backlog – seznam veškerých požadavků na produkt
Sprint backlog – požadavky jako zadání pro další etapu
Denní porady celého týmu
Hotový produkt na konci etapy
Notes: Sprint – pevná doba trvání, typicky 2 týdny, maximálně 4 týdny. Na konci sprintu hotový produkt, část produktu, pro trvalé využití (část webu).
Produktový backlog – na počátku sběr požadavků na výsledný produkt, seřazených podle priority, co přinese nejvyšší hodnotu
Sprint backlog – seznam vybraných požadavků, jako zadání pro další etapu

## Slide 9: Metoda Scrum Role:
Vlastník produktu
Členové projektového týmu
Postupy:
Plánování sprintu
Denní porady týmu
Přehled sprintu
Závěrečná porada
Notes: Vlastník produktu: vždy jen jedna osoba, odpovědnost za maximalizaci návratnosti investice, vlastník Produktového backlogu, určuje priority položek, poskytuje týmu specifikaci produktu, schvaluje nebo zamítá konečný produkt
Členové projektového týmu: cca sedm, větší počet brání osobní interakci a řiditelnosti, tým multifunkční, živý kontakt se zákazníkem (někdy dokonce členem týmu), optimálně sdílí pracoviště, členové se podílejí rozhodující měrou na plánování etap.
Scrum založen na osobní komunikaci , proto většina procesů má charakter specializovaných porad.
Plánování sprintu: Tým se po dohodě s vlastníkem produktu zaváže k dodání konkrétní části produktu. Rozsah pro daný sprint je závazný a neměnný pocelou etapu. Vlastník vybírá z Produktového backlogu nejvýznamnější položky (nejhodnotnější z hlediska přínosů projektu), tým rozhoduje, co dokáže v jedné etapě stihnout.
Denní porady týmu: Trvají maximálně 15 minut, vždy ráno před začátkem prací.
Cílem je koordinace, tj. sdílení informací o postupu projektu a naplánování úkolů na nadcházející den.
Každý člen odpovídá na tři otázky:
Co mám hotovo?
Co udělám dnes?
Vidím nějaké překážky?
Přehled sprintu: Předání a akceptace hotové části produktu, rozhoduje vlastník produktu, buď dokončeno, nebo nedokončeno, nic mezi tím. Když nedokončeno, tak se vrací do produktového backlogu a jsou znovu určeny jejich priority.

## Slide 10: Metoda Scrum Nástroje:
Produktový backlog
Příběhy uživatele (user story)
Nástěnka scrumu (Trello)
Vyšší míra úspěšnosti (cca 10%)
Lepší dodržování harmonogramu (40% – 70%)
Efektivnější (90% respondentů)
Přínosy agilního projektového řízení:
Notes: Produktový backlog – položky v něm jsou samostatné pracovní balíky – součásti produktu. Třídí se podle priorit do Sprint backlogu.
Nejvyšší priority mají: nejhodnotnější věci, nejrizikovější věci, nejrychleji vyrobitelné věci.
Příběhy uživatele: jednotlivé položky v backlogu. Jde o funkční specifikace s informacemi o tom, co konkrétně má produkt dělat, kdo je příjemcem hodnoty, jaké očekávání je tím splněno.
Funkční specifikace v příbězích uživatele mají být:
jedinečné – řeší jen jedno očekávání
přínosné – musí generovat hodnotu pro zákazníka
Odhadnutelné – dostatečně malé, aby si tým mohl představit množství práce na položce
Testovatelné – musí být definována sada měřitelných kritérií pro ověření dokončení výsledku
Nástěnka scrumu: Položky sprint backlogu se rozpadají dále do jednotlivých úkolů, které tým potřebuje mít stále na očích. Velikost úkolu – práce na jeden den.
Nástěnka organizována podobně jako pracovní plocha v Trellu.